«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

МБОУ «Прудковская ООШ» в 2017 году

| Мероприятия |  | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в IX классах в 2016/2017 учебном году |  |  |
| 1.1.1 | Анализ содержательных результатов ГИА-9 по всем учебным предметам. | август - сентябрь 2016 г. | Координатор ГИА |
| 1.1.2 | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам. | август - сентябрь 2016 г. | Директор школы Координатор ГИА |
| 1.1.3 | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоким средним баллом ОГЭ 2016 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории) | в течение 2016/2017 учебного года | Директор школы Координатор ГИА |
| 1.1.4 | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно- содержательного анализа результатов ГИА-9; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; - определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений. | август - сентябрь 2016 г. | Директор школы Координатор ГИА |
| 1.1.5 | Организация проведения индивидуально-групповых занятий с выпускниками по обязательным предметам для прохождения ГИА-9, а также по обязательным предметам по выбору. | в течение учебного года | Директор школы |
| 1.1.6 | Разработка комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов учащихся 9 классов. | в течение учебного года | Директор школы |
| 1.1.7 | Разработка отдельных планов по подготовке к ГИА-9 слабоуспевающих учащихся, а также высокомотивированных школьников. | август-октябрь 2016 г | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. | 2016/ 2017 учебный год | Директор школы |
| 2.2. | Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА Положений по организации и проведению ГИА-9 в 2016/2017 учебном году в Белгородской области |  |  |
| 2.2.1 | Положение о государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК) Белгородской области. | февраль 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.2.2 | Положение о пункте проведения экзамена в период проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. | февраль 2017 г | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.2.3 | Положение о предметных комиссиях ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. | февраль 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.2.4 | Положение о государственной конфликтной комиссии Белгородской области. | апрель 2017 г | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.2.5 | Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. | апрель 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.3. | Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА приказов департамента образования Белгородской области об утверждении составов комиссий, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2016/2017 учебном году на территории Белгородской области |  |  |
| 2.3.1. | Об утверждении состава ГЭК Белгородской области по образовательным программам основного общего образования в 2016/2017 учебном году. | февраль 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.3.2. | Об утверждении состава государственной конфликтной комиссии Белгородской области по проведению ГИА-9 в 2017 году. | февраль 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.3.3 | Об утверждении персонального состава председателей и заместителей председателей предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2017 году. | февраль 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.3.4. | Об утверждении персонального состава кандидатов в члены предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2017 году. | февраль 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.3.5. | Об утверждении персонального состава муниципальных координаторов, ответственных за подготовку, организацию и проведение ГИА-9 в 2016/2017 учебном году. | октябрь 2016 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.3.6. | Об утверждении персонального состава руководителей пунктов проведения экзаменов в период проведения ГИА-9 в 2016/2017 учебном году. | октябрь 2016 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.3.7. | Об утверждении состава работников ППЭ, обеспечивающих организацию проведения ГИА-9 в ППЭ в 2016/2017 учебном году. | декабрь 2016 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.3.8. | Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК. | февраль 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.4. | Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА приказов департамента образования Белгородской области по вопросам организационно-территориального обеспечения, утверждения порядка и схем ГИА-9 в 2016/2017 учебном году на территории Белгородской области |  |  |
| 2.4.1. | Об утверждении мест расположения ППЭ ГИА-9 на территории Белгородской о области в 2016/2017 учебном году. | октябрь 2016 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.4.2. | Об утверждении унифицированной системы кодировки ППЭ, участвующих в проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2016/2017 учебном году. | октябрь 2016 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.4.3. | О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2016/2017 учебном году. | декабрь 2016 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.4.4. | Об утверждении порядка приема и регистрации заявлений на участие в ГИА-9 на территории Белгородской области в 2016/2017 учебном году. | декабрь 2016 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.4.5. | Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программе основного общего образования, в том числе при рассмотрении апелляций на территории Белгородской области в 2017 году. | январь 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.4.6. | Об утверждении порядка аккредитации представителей средств массовой информации на освещение проведения государственной итоговой аттестации по программе основного общего образования на территории Белгородской области в 2017 году. | январь 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.4.7. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по русскому языку и математике на территории Белгородской области в 2016/2017 учебном году. | январь 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.4.8. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в форме ОГЭ по учебным предметам по выбору на территории Белгородской области в 2016/2017 учебном году. | март 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.4.9. | Об утверждении Порядка формирования предметной комиссии Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2017 году. | февраль 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.4.10. | О порядке, сроках и транспортной схеме доставки экзаменационных материалов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. | март 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.4.11. | О порядке информирования о результатах ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. | апрель 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.4.12. | О порядке проведения автоматизированного распределения участников ОГЭ и организаторов в ППЭ на территории Белгородской области в 2017 году. | апрель 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.4.13. | О порядке, местах и сроках подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в 2017 году. | апрель 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.4.14. | Об утверждении схемы распределения уполномоченных представителей ГЭК в места проведения экзаменов для осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. | не позднее, чем за 3 дня до начала экзамена | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.5. | Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА приказов департамента образования Белгородской области по вопросам организационно- технологического обеспечения ГИА-9 в 2016/2017 учебном году на территории Белгородской области |  |  |
| 2.5.1. | О порядке организационно-технологического обеспечения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2016/2017 учебном году. | февраль 2017 г | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.5.2. | Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2017 году. | февраль 2017 г | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.5.3. | Об утверждении правил заполнения бланков ответов участников ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2017 году. | февраль 2017 г | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.5.4. | Об утверждении инструкций для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, в ППЭ в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2017 году. | март 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.5.5. | Об утверждении формы справки о результатах сдачи ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. | март 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.5.6. | Об организационно-технологическом и информационном сопровождении работы конфликтной комиссии Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2017 году. | апрель 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.5.7. | О порядке проведения ГИА-9 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов на территории Белгородской области в 2017 году. | апрель 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.5.9. | Об определении минимального количества баллов по обязательным предметам по русскому языку и математике при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2017 году. | июнь 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.5.11. | Об определении минимального количества баллов по учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский языки), информатике и информационно- коммуникационным технологиям (ИКТ) при проведении ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2017 году. | июнь 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 2.5.12. | Об утверждении графика, места работы предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. | май 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
|  | 3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |
| 3.1. | Обеспечение участия в региональных совещаниях, обучающих семинарах, вебинарах по вопросам проведения ГИА-9 в 2017 году: - организаторов, обеспечивающих проведение ГИА-9 в аудиториях ППЭ; | по графику департамента образования Белгородской области, ОГБУ «БелРЦОКО» | Директор школы |
|  | 4. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |
| 4.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения ГИА-9. | октябрь 2016 г. – февраль 2017 г. | Координатор ГИА |
|  | 4.2. Внесение сведений в региональную информационную систему, предоставление сведений в федеральную информационную систему: |  |  |
| 4.2.1. | - сведения о выпускниках IX класса | февраль 2017 г. | Координатор ГИА |
| 4.2.2. | Участие в тренировочных муниципальных экзаменов в форме ОГЭ (на основании заявлений родителей обучающихся 9 класса). | декабрь 2016 г. - февраль 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 4.2.3. | Участие в пробном экзамене в форме ОГЭ по математике на региональном уровне. | февраль 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 4.2.4. | Организация работы по привлечению граждан к участию в ГИА-9 в качестве общественных наблюдателей. | март-май 2017 года | Координатор ГИА |
| 4.2.5. | Организация подвоза и сопровождения выпускников 9-х класса школ в пункты проведения экзаменов. | согласно расписанию ГИА | Директор школы, классный руководитель |
| 4.2.6. | Организация подвоза организаторов, технических специалистов ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ | согласно расписанию ГИА | Директор школы |
| 4.2.7. | Организационно – технологическое сопровождение проведения ГИА-9 по утвержденному расписанию. | апрель - июль 2017 г. | Директор школы |
| 4.2.8. | Направление апелляций участников ГИА-9, информирование участников о решениях ГЭК. | май – июнь 2017 г. | Координатор ГИА |
| 4.2.9. | Своевременное ознакомление с результатами ГИА-9 обучающихся | В соответствии с графиком ознакомления с результатами | Координатор ГИА |
|  | 5. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2016/2017 учебном году |  |  |
| 5.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА. | в течение учебного года | Координатор ГИА |
| 5.2. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте образовательного учреждения | постоянно | Директор школы |
| 5.3. | Оформление информационных стендов в образовательной организации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году. | в течение учебного года | Координатор ГИА |
| 5.4. | Размещение организационных правовых, методических и аналитических материалов по вопросам ГИА-9 на сайте ОУ. | постоянно | Координатор ГИА |
| 5.5. | Размещение информации по подготовке выпускников 9-х классов к ГИА-9 на сайте общеобразовательного учреждения. | в течение года | Координатор ГИА |
| 5.6. | Информирование участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), педагогов о дистанционном консультативном сопровождении по вопросам организации и проведения ГИА-9 (форум портала «Сетевой класс Белогорья», региональный проект дистанционного образования «Репетитор он-лайн»). | в течение года | Координатор ГИА |
| 5.7. | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-го класса к сдаче ГИА-9. | январь-март 2017г. | Классный руководитель |
| 5.8. | Организация участия в региональных родительских собраний: «Особенности проведения ГИА-9 в 2017 году»; «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА-9». | декабрь 2016 г. январь-апрель 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 5.9. | Организация психолого-педагогического консультирования по вопросам психологической подготовки обучающихся на базе образовательного учреждения, ОРО. | постоянно | Классный руководитель |
| 5.10. | Доведение до участников ГИА-9 инструкций по проведению ГИА-9. | январь - апрель 2017 г. | Координатор ГИА |
| 5.11. | Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ. | январь - апрель 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 5.12. | Ознакомление участников ГИА-9: - с полученными ими результатами ГИА-9; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА-9 | Координатор ГИА |
| 5.13. | Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 9 по вопросам психологической готовности к экзаменам. | сентябрь-октябрь 2016 г., май 2017 г. | Классный руководитель |
| 5.14. | Организация участия в родительском собрании по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году на муниципальном уровне (на базе ППЭ). | февраль 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 5.15. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2017 году на уровне общеобразовательного учреждения. | январь-февраль 2017 г. | Координатор ГИА, учителя- предметники |
| 5.16. | Проведение Дня открытых дверей в общеобразовательном учреждении для родителей выпускников основной школы по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2017 году. | февраль 2016 г. | Директор школы |
| 5.17. | Подготовка и выпуск электронных информационных буклетов для участников ГИА-9, родителей (законных представителей), педагогов. | январь-май 2017 года | Координатор ГИА |