«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

МБОУ «Прудковская ООШ» в 2018 году

| Мероприятия |  |  |  | Сроки | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) в 2017 году в ОУ. |  |  | август - сентябрь 2017 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 1.2. | Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году: - с учителями-предметниками. |  |  | сентябрь 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по предметам |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Организация подготовки обучающихся к ГИА-9 |  | постоянно в течение 2017/2018 учебного года |  | Заместитель директора Куркина Л.Д. |
| 2.1.2. |  | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при подготовки к ГИА-9 |  | до 10 октября 2017 года |  | Заместитель директора Куркина Л.Д. |
| 2.2. |  | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в IX классах в 2017/2018 учебном году в Красногвардейском районе |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Анализ содержательных результатов ГИА-9 по всем учебным предметам. |  | август - сентябрь 2017 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 2.2.2. |  | Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам. |  | сентябрь- октябрь 2017 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 2.2.3. |  | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоким средним баллом ОГЭ 2017 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, творческие лаборатории). |  | в течение 2017/2018 учебного года | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 2.2.4. |  | Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; - определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний методических объединений. |  | август - сентябрь 2017 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 2.2.5. |  | Организация проведения индивидуально-групповых занятий с выпускниками по обязательным предметам для прохождения ГИА-9, а также по обязательным предметам по выбору. |  | в течение учебного года | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 2.2.6. |  | Разработка комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов учащихся 9 классов. |  | в течение учебного года | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 2.2.7. |  | Разработка отдельных планов по подготовке к ГИА-9 слабоуспевающих учащихся, а также высокомотивированных школьников. |  | август-октябрь 2017 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Изучение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. |  | 2017/ 2018 учебный год | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.2. |  | Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА Положений по организации и проведению ГИА-9 в 2017/2018 учебном году в Белгородской области |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Положение о государственной экзаменационной комиссии по образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК) Белгородской области. |  | февраль 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.2.2. |  | Положение о пункте проведения экзамена в период проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2018 году. |  | февраль 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.2.3. |  | Положение о предметных комиссиях ГИА-9 на территории Белгородской области в 2018 году. |  | февраль 2018г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.2.4. |  | Положение о конфликтной комиссии Белгородской области. |  | апрель 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.2.5. |  | Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2018 году. |  | апрель 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.3. |  | Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА приказов департамента образования Белгородской области об утверждении составов комиссий, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2017/2018 учебном году на территории Белгородской области |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  | Об утверждении состава ГЭК Белгородской области по образовательным программам основного общего образования в 2017/2018 учебном году. |  | февраль 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.3.2. |  | Об утверждении состава государственной конфликтной комиссии Белгородской области по проведению ГИА-9 в 2018 году. |  | февраль 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.3.3. |  | Об утверждении персонального состава председателей и заместителей председателей предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2018 году. |  | февраль 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.3.4. |  | Об утверждении персонального состава кандидатов в члены предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2018 году. |  | февраль 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.3.5. |  | Об утверждении персонального состава муниципальных координаторов, ответственных за подготовку, организацию и проведение ГИА-9 в 2017/2018 учебном году. |  | октябрь 2017 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.3.6. |  | Об утверждении персонального состава руководителей пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) в период проведения ГИА-9 в 2017/2018 учебном году. |  | октябрь 2017г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.3.7. |  | Об утверждении состава работников ППЭ, обеспечивающих организацию проведения ГИА-9 в ППЭ в 2017/2018 учебном году. |  | декабрь 2017 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.3.8. |  | Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК. |  | февраль 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.3.9. |  | Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ для проведения ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в Белгородской области в 2017/2018 учебном году. |  | апрель 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.4. |  | Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА приказов департамента образования Белгородской области по вопросам организационно-территориального обеспечения, утверждения порядка и схем ГИА-9 в 2017/2018 учебном году на территории Белгородской области |  |  |  |  |
| 3.4.1. |  | Об утверждении мест расположения ППЭ ГИА-9 на территории ББелгородской области в 2017/2018 учебном году. |  | октябрь 2017 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.4.2. |  | Об утверждении унифицированной системы кодировки ППЭ, участвующих в проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017/2018 учебном году. |  | октябрь 2017 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.4.3. |  | О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017/2018 учебном году. |  | декабрь 2017 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.4.4. |  | Об утверждении порядка приема и регистрации заявлений на участие в ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017/2018 учебном году. |  | декабрь 2017 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.4.5. |  | Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, в том числе при рассмотрении апелляций на территории Белгородской области в 2018 году. |  | январь 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.4.6. |  | Об утверждении порядка аккредитации представителей средств массовой информации на освещение ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017 году. |  | январь 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.4.7. |  | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в форме основного государственного экзамена по русскому языку и математике на территории Белгородской области в 2017/2018 учебном году. |  | январь 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.4.8. |  | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в форме ОГЭ по учебным предметам по выбору на территории Белгородской области в 2017/2018 учебном году. |  | март 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.4.9. |  | Об утверждении Порядка формирования предметной комиссии Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2018 году. |  | февраль 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.4.10. |  | О порядке, сроках и транспортной схеме доставки экзаменационных материалов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2018 году. |  | март 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.4.11. |  | О порядке информирования о результатах ГИА-9 на территории Белгородской области в 2018 году. |  | апрель 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.4.12. |  | О порядке проведения автоматизированного распределения участников ОГЭ и организаторов в ППЭ на территории Белгородской области в 2018 году. |  | апрель 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.4.13. |  | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в форме ГВЭ по русскому языку и математике на территории Белгородской области в 2017/2018 учебном году. |  | апрель 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.4.14. |  | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в форме ГВЭ по учебным предметам по выбору на территории Белгородской области в 2017/2018 учебном году. |  | апрель 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.4.15. |  | О порядке, местах и сроках подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в 2018 году. |  | апрель 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.4.16. |  | Об утверждении схемы распределения уполномоченных представителей ГЭК в места проведения экзаменов для осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2018 году. |  | не позднее, чем за 3 дня до начала экзамена | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.5. |  | Доведения до сведения участников образовательных отношений ГИА приказов департамента образования Белгородской области по вопросам организационно- технологического обеспечения ГИА-9 в 2017/2018 учебном году на территории Белгородской области |  |  |  |  |
| 3.5.1. |  | О порядке организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2017/2018 учебном году. |  | март 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.5.2. |  | Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2018 году. |  | март 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.5.3. |  | Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в форме ГВЭ на территории Белгородской области в 2018 году. |  | март 2017 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.5.4. |  | Об утверждении правил заполнения бланков ответов участников ГИА-9 в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2018 году. |  | март 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.5.5. |  | Об утверждении инструкций для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, в ППЭ в форме ОГЭ на территории Белгородской области в 2018 году. |  | март 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.5.6. |  | Об утверждении формы справки о результатах сдачи ГИА-9 на территории Белгородской области в 2018 году. |  | май 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.5.7. |  | Об организационно-технологическом и информационном сопровождении работы конфликтной комиссии Белгородской области при проведении ГИА-9 в 2018 году. |  | май 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.5.8 |  | Об утверждении минимального количества баллов, шкал перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам ГИА-9 в форме ОГЭ в Белгородской области в 2018 году. |  | апрель 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.5.9. |  | Об утверждении минимального количества баллов, шкал перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы в пятибалльную систему оценивания по учебным предметам ГИА-9 в форме ГВЭ в Белгородской области в 2018 году. |  | апрель 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.5.10. |  | О порядке проведения ГИА-9 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории Белгородской области в 2018 году. |  | апрель 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 3.5.11. |  | Об утверждении графика, места работы предметных комиссий, привлекаемых к проверке работ участников ГИА-9 на территории Белгородской области в 2018 году. |  | май 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 4 |  | Сопровождение обучения и проведения квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Обеспечение участия в региональных совещаниях, обучающих семинарах, вебинарах по вопросам проведения ГИА-9 в 2018 году: - руководителя управления образования; - ответственного за проведение ГИА-9 в Красногвардейском районе; - специалистов управления образования; -лиц, ответственных за внесения сведений в РИС; - членов предметных комиссий; - руководителей ППЭ; - организаторов, обеспечивающих проведение ГИА-9 в аудиториях ППЭ; - технических исполнителей обеспечения процедуры проведения ГИА-9. |  | по графику департамента образования Белгородской области, ОГБУ «БелРЦОКО» | Директор ОУ Тютюнников М.В. |  |
| 6 |  |  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: |  |  |  |
| 6.1. |  | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения ГИА-9. |  | октябрь 2017 г. – февраль 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 7. |  | Внесение сведений в региональную информационную систему: |  |  |  |  |
| 7.1. |  | - сведения о выпускниках IX классов; |  | февраль 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 7.2. |  | Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по математике на региональном уровне. |  | февраль 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 7.3. |  | Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по русскому языку на муниципальном уровне. |  | март 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 7.4. |  | Организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9. |  | апрель-май 2018 года | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 7.5. |  | Организация подвоза и сопровождения выпускников 9-х классов школ в пункты проведения экзаменов. |  | согласно расписанию ГИА | # Директор ОУ Тютюнников М.В. |  |
| 7.6. |  | Организация подвоза организаторов, технических специалистов ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов), в пункты проведения экзаменов. |  | согласно расписанию ГИА | # Директор ОУ Тютюнников М.В. |  |
| 7.7. |  | Направление апелляций участников ГИА-9, информирование участников о решениях ГЭК. |  | май – июнь, сентябрь 2018 г. | # Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 7.8. |  | Ознакомление с результатами ГИА-9 в общеобразовательные учреждения для ознакомления обучающихся. |  | В соответствии с графиком ознакомления с результатами | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 8. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой аттестации в 2017/2018 учебном году |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА. |  | в течение учебного года | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 8.2. |  | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте общеобразовательной учреждении. |  | постоянно | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 8.3. |  | Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2018 году. |  | в течение учебного года | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 8.4. |  | Размещение организационных правовых, методических и аналитических материалов по вопросам ГИА-9 на сайте ОУ. |  | постоянно | # Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 8.5. |  | Размещение информации по подготовке выпускников 9-х классов к ГИА-9 на сайте общеобразовательных учреждений. |  | в течение года | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 8.6. |  | Информирование участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), педагогов о дистанционном консультативном сопровождении по вопросам организации и проведения ГИА-9 (форум портала «Сетевой класс Белогорья», региональный проект дистанционного образования «Репетитор он-лайн»). |  | в течение года | # Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 8.7. |  | Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х класса к сдаче ГИА-9. |  | январь-март 2018 г. | # Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 8.8. |  | Организация участия в региональных родительских собраниях: «Как поддержать ребёнка в период подготовки и сдачи ГИА-9». |  | январь-апрель 2018 г. | Директор ОУ Тютюнников М.В. |  |
| 8.9. |  | Организация психолого-педагогического консультирования по вопросам психологической подготовки обучающихся на базе образовательного учреждения |  | постоянно | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 8.10. |  | Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ. |  | январь - апрель 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 8.11. |  | Ознакомление участников ГИА-9: - с полученными ими результатами ГИА-9; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий. |  | в период проведения ГИА-9 | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 8.12. |  | Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 9 по вопросам психологической готовности к экзаменам. |  | сентябрь-октябрь 2017 г., май 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д. |  |
| 8.13. |  | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2018 году на уровне общеобразовательного учреждения. |  | январь-февраль 2018 г. | Заместитель директора Куркина Л.Д |  |